АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта

Формирование условий толерантного отношения к мигрантам принимающего населения Пермского края

за период с «01» ноября 2011 г. по «31» октября 2012 г.

(месяц)                                               (месяц)

1. Титульный лист

-  номер гранта: 219-11

-  название организации – грантополучателя: Пермская городская общественная организация «Центр гражданского образования и прав человека»

-  название проекта: «Формирование условий толерантного отношения к мигрантам принимающего населения Пермского края»

-  размер (сумма) гранта: 700 000 (семьсот тысяч) рублей

-  сроки реализации проекта: 1 ноября 2011 г. – 31 октября 2012 г.

-  отчетный период: 1 ноября 2011 г. – 31 октября 2012 г.

-  ФИО и контактная информация руководителя проекта: Суслов Андрей Борисович, директор; (342) 2195589, 2195590 (оф.); 8-912-8884675 (м.), absuslov@gmail.com

Аналитическая часть

За истекший период проделана следующая работа.

1. Разработана модельная методика проведения занятия по формированию толерантного отношения школьников к учащимся других национальностей для педагогов. Модельная методика представляет из себя методическую разработку включающую общее описание методики проведения занятия по формированию толерантного отношения школьников к учащимся других национальностей и описание алгоритма проведения конкретного занятия в качестве примера (в приложении). Разработка подготовлена ведущим методистом Центра гражданского образования Яриной Хатмуллиной. Она дважды обсуждалась на методических совещаниях сотрудниками Центра и дорабатывалась. Далее планируется ее апробировать на семинаре с учителями в январе 2012 г. После этого она пройдет окончательное редактирование и будет распространяться среди педагогов как непосредственно на мероприятиях, так и с помощью интернета – через сайт Центра гражданского образовании и его партнеров.

По мнению сотрудников Центра, разработку следует оценивать как удачную. Описание занятия представляет собой некий «конструктор» из которого можно «собирать» свое занятие в соответствии с поставленной целью. В современном поликультурном мире нас окружают представители других культур, религий, национальностей. Кроме того, современное образование становится инклюзивным, а социальная среда доступной. В соответствии с этими тенденциями современная образовательная система должна снимать риски интолерантности и дискриминации. Каждое образовательное учреждение вынуждено решать те проблемы, которые ставит перед ним социальная среда. Поэтому учитель, создавая свое занятие, наполняет его теми дискуссиями, играми и упражнениями, которые способствуют реализации поставленной им цели.

Таким образом, разработка может быть востребована широким кругом педагогов, в первую очередь, классными руководителями, которые получают оригинальный, достаточно универсальный и удобный инструмент воспитательной работы. Ее распространение будет способствовать созданию условий для формирования учителями Пермского края толерантного отношения учащихся к мигрантам.

2. Проведен семинар «Понимание традиций населения Прикамья в социализации трудовых мигрантов» для иммигрантов 14 декабря 2011 г. В семинаре приняли участие 18 представителей таджикской, узбекской, киргизской, азербайджанской, китайской, армянской и грузинской диаспор. Сессии в рамках семинара проводили А.Б.Суслов - директор Центра гражданского образования, Д.П.Поносов - зам. директора Центра и А.А.Субботина - и.о. начальника отдела национальных отношений департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края. При организации семинара Центру оказали содействие Администрация губернатора Пермского края и Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького.

Д.П.Поносов, работая в интерактивном режиме, вовлек участников в активную дискуссию о причинах неприятия мигрантов принимающим населением и о возможностях лучшего понимания иммигрантами традиций населения Прикамья. А.Б.Суслов организовал работу участников, позволившую им сформулировать рекомендации по улучшению информирования и освоения трудовыми мигрантами традиций населения Прикамья, адресованные органам власти, СМИ, бизнесу, организациям образования и культуры, неправительственным организациям, национальным сообществам иммигрантов. И.о. начальника отдела национальных отношений департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина познакомила участников семинара с возможностями, которые предоставляет краевая администрация для реализации проектов по социальной адаптации мигрантов в Пермском крае в 2012-2013 гг., которые во многом соответствуют устремлениям диаспор.

Оценивая значимость мероприятия следует в первую очередь отметить вовлечение представителей общественных организаций мигрантов в обдумывание и обсуждение вопросов, связанных с поиском оптимальных подходов к обеспечению понимания мигрантами традиций принимающего населения, что является важнейшей предпосылкой для успешной социализации приехавших в Пермский край. Осмысливая итоги семинара все участники отметили его полезность, важность подобных встреч и необходимость совместных действий для гармонизации межнациональных отношений на Пермской земле.

При организации и проведении этого мероприятия возникли некоторые незапланированные эффекты. Они в первую очередь связаны с активным включением в подготовку семинара отдела национальных отношений департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края (при планировании мы не рассчитывали на столь деятельную помощь). По предложению и с помощью сотрудников отдела удалось привлечь к участию в семинаре не только представителей общественных организаций иммигрантов Центральноазиатского региона (таджики, узбеки, киргизы), но и представителей организаций китайцев, азербайджанцев, армян и грузин. Такое расширение круга участников мы сочли полезным и перспективным. Кроме того, в рамках работы семинара и.о. начальника отдела национальных отношений департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края А.А.Субботина проинформировала участников семинара о возможностях финансирования их проектов по социальной адаптации мигрантов в Пермском крае в 2012-2013 гг., которые заложены в бюджет края. Эти открывающиеся возможности, которые во многом соответствуют устремлениям диаспор, создают резонанс с просветительским эффектом от проведенного семинара.

3. 17-18 января 2012 г. проведен семинар «Формирование толерантного отношения к мигрантам в образовательном учреждении» для педагогов Пермского края.

Подготовка семинара включала в себя рассылку информации по школам края, прием заявок, отбор участников, контакты с потенциальными участниками, подготовка программы и раздаточных материалов, решение технических вопросов: закупка расходных материалов, аренда помещения и т.п. Участниками семинара стали 20 педагогов Пермского края (главным образом, учителя истории и обществознания, а также завучи по воспитательной работе и социальные педагоги), в том числе – 18 из г.Перми. Семинар проводили тренеры Центра гражданского образования, имеющие опыт проведения тренингов по формированию основ толерантного поведения, в том числе для педагогов (Поносов Дмитрий Павлович, Сирина Ирина Михайловна, Суслов Андрей Борисович, Хатмуллина Ярина Ахатовна). Традиционно использовались интерактивные техники проведения тренинговых занятий.

Многие участники зафиксировали актуальность проблематики. Но не все. Некоторые участники, заявили, что в их школах проблем с мигрантами нет, поэтому работа по формированию толерантного поведения актуальна, а выделение особого направления работы в отношении мигрантов такой актуальности не имеет. Этот диагностический срез был учтен при проведении семинара. В ходе семинара были рассмотрены причины отчуждения иммигрантов и принимающего населения, различные проблемы, обусловленные межкультурными различиями, особенности восприятия мигрантов, основные подходы и методические принципы воспитания толерантности. Участникам семинара было представлено модельное занятие по формированию основ толерантного поведения, разработанное Я.Хатмуллиной. Пользуясь этим алгоритмом педагоги потренировались в разработке собственных занятий по формированию толерантного поведения.

В результате педагоги края познакомились с подходами и методиками организации с учащимися работы по формированию толерантного отношения к мигрантам. В итоговой рефлексии все они отметили практическую полезность семинара с точки зрения углубления понимания проблемы и получения практикоориентированных методик. Большинство участников выразило готовность проводить занятия по проблеме в своих образовательных учреждениях.

К незапланированным эффектам можно отнести то, что все участники семинара получили учебно-методическое пособие «Противодействие ксенофобии», изданное нашими партнерами – российским отделением Американской ассоциации юристов. В этом пособии, адресованном учителю, имеется ряд качественных методических разработок занятий, позволяющих формировать толерантность в среде учащихся, и другие методические материалы. Распространение пособия среди участников нашего семинара позволяет получить определенный синергетический эффект от наших программ.

4. Проведен конкурс «Помогаем новому другу» для учащихся пермских школ. С начала января до 25 февраля 2012 г. прошел подготовительный этап, 25 февраля – финал.

Основной задачей конкурса было формирование условий толерантного отношения школьников к мигрантам. В конкурсе могли принять участие команды учащихся, имеющие опыт активных действий, направленных на помощь детям, прибывшим из других стран. Подготовка конкурса включала в себя подготовку положения о конкурсе, рассылку информации по школам, сбор и оценку письменных работ, организацию работы жюри, приглашение финалистов и организацию финального этапа конкурса. На первом этапе учащиеся представляют письменные описания своих действий, которые помогли иностранным учащимся включиться в жизнь класса, школы. Отбор в финал производился на основе оценки представленных презентаций запланированных и реализованных командой конкретных действий, помогающих детям, прибывшим из других стран, интегрироваться в школьную жизнь. Всего было получено 18 заявок: 16 от школ г. Перми, 2 – от школ Пермского края (поскольку по Положению городской конкурс был открытым, в нем могли принимать участие команды учащихся школ Пермского края; для них действовали те же условия, только оргкомитет конкурса не мог взять на себя оплату командировочных расходов на участие в финальном этапе в г.Перми). К сожалению, уровень большинства представленных заявок оказался невысоким, поэтому жюри приняло решение включить в финальный этап конкурса только 4 команды.

25 февраля в Перми состоялся финал краевого конкурса «Помогаем новому другу», организованного Центром гражданского образования и прав человека. В финале, проходившем в Пермской школе № 77 соревновались соревновались 17 разновозрастных участников, входивших в состав команд школ № 25, 50 и гимназии №8 г.Перми и Сосновской школы (Березовский район).  Программа финального этапа включала в себя представление командами проведенных ими акций (действий) помощи детям, чьи родители приехали из других государств, а также выполнение командами творческих заданий по проблематике межнациональной толерантности. В результате получился настоящий фестиваль толерантности. Все участники конкурса, сопровождавшие их педагоги и члены жюри ощутили создавшуюся атмосферу в большей степени как дружескую и лишь в небольшой степени, как конкурентную. Как заметил участвовавший в работе жюри уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков, все участники сделали важный шаг к укреплению толерантности в нашем многонациональном регионе. Первое место в конкурсе заняла команда пермской гимназии №8 (руководитель – Ольга Владимировна Лузгина), второе – команда Сосновской школы (руководитель – Людмила Леонидовна Борисова), третье – команда пермской школы № 50 (руководитель – Елена Климина). Все участники финального этапа получили сертификаты и поощрительные призы; победители – подарки посерьезнее: USB-хабы, флешки, веб-камеры. Описание лучших практик финалистов конкурса представлены на сайте Центра. (включено в состав приложений на CD).

Проведение этого мероприятия дало один незапланированный результат. Оказалось, что в большинстве школ г.Перми, где учатся дети-иностранцы, не только не ведется систематическая работа по интеграции их в школьную среду, но и отсутствует понимание администрации и педколлективов школ необходимости такой работы. Это стало очевидным в ходе подготовительной работы конкурса. Значительная часть завучей по воспитательной работе таких школ говорила о том, что у них всё в порядке, проблем с иностранными учащимися не возникает, поэтому часть из них не увидела необходимости включать своих учащихся в конкурс, а от части школ мы получили описания, мало соответствующие идее конкурса. О недопонимании проблемы в некоторых педагогических коллективах свидетельствуют также мнения ряда педагогов, участвовавших в нашем семинаре 17-18 января: некоторые участники также говорили о том, что у них проблем не возникает, проведение специальной работы не актуально. Проблема дважды обсуждалась на совещаниях сотрудников Центра и будет дискутироваться далее с целью выработать план действий по актуализации работы по интеграции иностранцев в школьную жизнь для школ, где есть такие учащиеся. На данный момент прорабатываются идеи подготовки рассылки в такие школы аналитических материалов о проблеме и возможных подходах к ее решению, а также о проведении круглого стола по этой проблеме.

5. 22 марта 2012 г. проведены дебатов «Что будет большей проблемой для принимающего населения: присутствие или отсутствие мигрантов?» для студентов пермских вузов. В дебатах приняли участие команды Пермского государственного педагогического университета и Пермского государственного технического университета. Каждая команда состояла из трех человек. Присутствовало 22 студента, которые включались в дебаты, задавая вопросы командам. Вел дебаты зам. директора Центра гражданского образования Дмитрий Поносов. В составе жюри были директор Центра гражданского образования, профессор ПГПУ Андрей Суслов, зам. декана исторического факультета ПГПУ Виталий Ковин и менеджер Центра гражданского образования Александр Асланьян.

Дебаты прошли организованно, команды обстоятельно прорабатывали аргументы «за» и «против», эмоционально полемизировали, отвечали на вопросы. Слушатели достаточно активно задавали вопросы и внимательно прислушивались. Победила команда ПГТУ, что, естественно, не было главным итогом. В конечном счете удалось выйти на проблему важности формирования толерантного отношения к мигрантам принимающего населения. Все это показывает, что поставленная проблема весьма актуальна, а выбранная форма работы удачна и помогает лучшему восприятию проблематики студентами. Можно сделать вывод, что как тема, так и форма ее обсуждения могут результативно применяться и в других аудиториях.

6. 13-14 апреля 2012 г. «Центр гражданского образования и прав человека» провел региональный обучающий семинар-тренинг «Формирование толерантного отношения к мигрантам в образовательном учреждении». В семинаре приняли участие: главным образом учителя истории, обществознания и права общеобразовательных учреждений Перми и Пермского края. Также участвовало несколько директоров, заместителей директоров по воспитательной работе и социальных педагогов (всего 19 чел.).

Семинар был нацелен на создание условий для осмысления педагогическим сообществом подходов к формированию толерантного отношения к мигрантам. В ходе семинара педагоги познакомились с различными подходами и методиками организации с учащимися работы по формированию толерантного отношения к мигрантам. По окончанию семинара педагоги разработали свои варианты проведения занятий по данной тематике. Тренеры представили участникам модельное занятие по формированию толерантного отношения к мигрантам, разработанное сотрудниками Центра. При подведении итогов семинара большая часть участников отметила исключительную практическую значимость приобретенных на семинаре знаний и умений, а также готовность применять их в своей образовательной практике.

7. 11 мая 2012 г. на базе Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Пермскому краю проведен семинар «Стандарты толерантного отношения к мигрантам в деятельности полиции» для участковых полиции Пермского края. В семинаре принимали участие 20 участковых различных ОВД края. Рассматривались следующие вопросы: причины отчуждения иммигрантов и принимающего населения,  стереотипы восприятия иммигрантов, роль сотрудника полиции в обществе, стандарты толерантного отношения к мигрантам в деятельности полиции. Вели семинар директор Центра гражданского образования и прав человека, профессор кафедры новой и новейшей истории России Пермского государственного педагогического университета Андрей Суслов, зам. директора ЦГО Дмитрий Поносов и доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пермского государственного педагогического университета, полковник полиции в отставке, Алексей Цуканов.

Использование интерактивных методик позволило заинтересовать аудиторию проблемой, организовать оживленную дискуссию. Как показала итоговая рефлексия, в целом, удалось донести до слушателей ключевую установку тренеров о значимости личной позиции участкового в формировании толерантных взаимоотношений иммигрантов и местного населения.

8. 25 июня 2012 г. проведен семинар «Основные подходы к конструктивному разрешению конфликтов с беженцами и вынужденными переселенцами» для сотрудников Очёрского Центра временного размещения иммигрантов (30 чел.). Вели семинар директор Центра гражданского образования Андрей Суслов, координатор Пермского «Мемориала» Мария Черемных и тренер по медиации Краевого методического центра Валентина Покровская.

Рассматривались трудности в принятии иммигрантов местным населением, понятие и причины возникновения конфликтов, подходы к конструктивному разрешению конфликтов с беженцами в условиях Центра временного размещения иммигрантов. Поставленные проблемы вызвали заинтересованное отношение участников, которые рассказали о множестве конфликтов с обитателями ЦВРИ, в которые они оказываются вовлечены.

Положительно оценивая семинар, участники отмечали, что они смогли выговориться, получили полезную информацию, однако остается еще целый ряд вопросов о том как вести себя в проблемных ситуациях, которые им хотелось бы еще обсуждать.

9. 27 сентября 2012 г. проведен круглый стол «Возможности формирования толерантного отношения к иммигрантам в вузе» для преподавателей вузов Пермского края. В нем приняли участие представители неправительственных организаций, преподаватели пермских вузов, аппарата Уполномоченного по правам человека, Администрации губернатора Пермского края.

Обмен мнениями получился интересным и плодотворным. В частности, заместитель декана истфака Пермского государственного гуманитарно- педагогического университета Виталий Ковин обратил внимание на то, что скоро, лет через 5-7, в пермские вузы ждет весьма значительный приток детей иммигрантов, с которым ранее не сталкивались. Доцент Пермского филиала Высшей школы экономики Вячеслав Раков выразил обеспокоенность поднимающейся националистической волной, доцент ПГГПУ Марина Оболонкова – распространением бытовой ксенофобии. Профессор ПГГПУ Андрей Суслов акцентировал внимание на то, что проблеме формирования толерантного отношения студентов к иммигрантам не уделяется должного внимания. Все участники круглого стола согласились, что необходима системная работа в этом направлении в вузах.

При обсуждении вопроса о возможным средствах изменения ситуации в лучшую сторону профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета Борис Поварницын обратил внимание на возможности развития внеучебной работы, необходимость использования созданных за рубежом и в нашей стране методик обучения, на возможность подготовки специального пособия по интеграции проблематики толерантности в курсы гуманитарных дисциплин, входящие в образовательный стандарт всех вузов. Вячеслав Раков говорил о возможностях особого курса по проблеме. Начальник информационно-аналитического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека Пермского края Элина Павлова заявила о готовности Уполномоченного поддерживать просветительские мероприятия по продвижению толерантности, в том числе тематические конкурсы для студентов. Главный специалист отдела национальных отношений Администрации губернатора Пермского края Михаил Каменских заявил о готовности Администрации поддерживать инициативы общественных организаций и вузов по гармонизации межнациональных отношений в регионе, акцентировав внимание на то, что это должны быть именно инициативы общественности.

При подведении итогов участники отметили значимость состоявшегося диалога, выразили готовность предпринимать усилия для развития высказанных идей.

10. Составлена памятка об обеспечении прав мигрантов для участковых инспекторов полиции.

Основные разделы «памятки»: Иммигранты и принимающее население, Участковый между иммигрантами и принимающим населением, Обеспечение прав иммигрантов в деятельности участкового.

Памятка ориентирует участковых на выполнение своих профессиональных действий, придерживаясь стандартов, обеспечивающих права мигрантов, в рамках существующих законов РФ и ведомственных инструкций.

В целом работу в рамках проекта следует оценить как успешную. Запланированные мероприятия выполнены полностью и в срок. Все они были направлены на выполнение основных задач проекта. В целом реализация проекта способствовала формированию условий толерантного отношения к мигрантам значимых групп принимающего населения Пермского края.

Недостатков в ходе реализации проекта выявлено не было.

Директор

Пермской городской общественной организации

«Центр гражданского образования и прав человека»

Суслов Андрей Борисович

Дополнительные материалы в электронном и в печатном формате:

- Оригинал-макет памятки: Суслов А.Б., Цуканов А.Н. Обеспечение прав иммигрантов: Памятка для участковых уполномоченных полиции. Пермь, 2012.

Директор

Пермской городской общественной организации

«Центр гражданского образования и прав человека»

Суслов Андрей Борисович

# ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

по реализации социально значимого проекта

Формирование условий толерантного отношения к мигрантам принимающего населения Пермского края

за период с «01» ноября 2011 г. по «31» октября 2012 г.

(месяц)                                               (месяц)

| ### Мероприятие | Сроки по календарному плану (дни/мес.) | Фактические сроки реализации (дни/мес.) | Полученные итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка модельной методики проведения занятия по формированию толерантного отношения школьников к учащимся других национальностей | 1 ноября – 30 декабря 2011 г. | 1 ноября – 30 декабря 2011 г. | Разработана модельная методика проведения занятия по формированию толерантного отношения школьников к учащимся других национальностей для педагогов |
| Проведение семинара «Понимание традиций населения Прикамья в социализации трудовых мигрантов» для иммигрантов Центральноазиатского региона. | 14 декабря 2011 г. | 14 декабря 2011 г. | Проблема понимания традиций населения Прикамья в социализации трудовых мигрантов участниками семинара стала предметом обсуждения иммигрантов (18 участников, представителей таджикской, узбекской, киргизской, азербайджанской, китайской, армянской и грузинской диаспор) |
| Проведение семинара «Формирование толерантного отношения к мигрантам в образовательном учреждении» для учителей-обществоведов Пермского края. | 4-5 января 2012 г. | 17-18 января 2012 г. | 20 педагогов Пермского края познакомились с подходами и методиками организации с учащимися работы по формированию толерантного отношения к мигрантам |
| Проведение конкурса «Помогаем новому другу» для учащихся пермских школ. | 9 января – 15 февраля 2012 г. (1 этап, подготовительный); 25 февраля 2012 (2 этап, финал) | 9 января – 15 февраля 2012 г. (1 этап, подготовительный); 25 февраля 2012 (2 этап, финал) | Учащиеся 18 школ края приняли участие в конкурсе, предполагающем действия учащихся по интеграции детей-иностранцев в жизнь школы |
| Проведение дебатов «Что будет большей проблемой для «местных»: присутствие или отсутствие мигрантов?» для студентов пермских вузов. | 22 марта 2012 г. | 22 марта 2012 г. | Студенты пермских вузов (участвовало 28 чел.) в дискуссии обсудили проблемы толерантного отношения к мигрантам принимающего населения |
| Проведение семинара «Формирование толерантного отношения к мигрантам в образовательном учреждении» для учителей-обществоведов Пермского края. | 13-14 апреля 2012 г. | 13-14 апреля 2012 г. | 19 педагогов Пермского края познакомились с подходами и методиками организации с учащимися работы по формированию толерантного отношения к мигрантам |
| Проведение семинара «Стандарты толерантного отношения к мигрантам в деятельности полиции» для участковых полиции Пермского края. | 17 мая 2012 г. | 11 мая 2012 г. | 20 участковых полиции Пермского края познакомились со стандартами толерантного отношения к мигрантам в деятельности полиции |
| Проведение семинара «Основные подходы к конструктивному разрешению конфликтов с беженцами и вынужденными переселенцами» для сотрудников Очёрского Центра временного размещения иммигрантов. | 14 июня 2012 г. | 25 июня 2012 г. | 30 сотрудников Очёрского Центра временного размещения иммигрантов познакомились с основными подходами к конструктивному разрешению конфликтов с беженцами и вынужденными переселенцами |
| Проведение круглого стола «Возможности формирования толерантного отношения к иммигрантам в вузе» для преподавателей вузов Пермского края. | 27 сентября 2012 г. | 27 сентября 2012 г. | Более 15 ведущих преподавателей пермских вузов с участием представителей администрации Пермского края и аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае обсудили практические возможности и пути формирования толерантного отношения к иммигрантам в вузе |
| Составление памятки об обеспечении прав мигрантов для участковых инспекторов полиции. | 1 июля – 30 сентября 2012 г. – разработка; 25 октября 2012 г. – представление оригинал-макета, размещение на сайте | 1 июля – 30 сентября 2012 г. – разработка; 25 октября 2012 г. – представление оригинал-макета, размещение на сайте | Составлена памятка об обеспечении прав мигрантов для участковых инспекторов полиции (формат А6, объем: 24 с.); памятка размещена на сайте Центра гражданского образования; оригинал-макет передан ГУ МВД Пермского края для издания |

Директор

Пермской городской общественной организации

«Центр гражданского образования и прав человека»

Суслов Андрей Борисович

Бухгалтер

Пермской городской общественной организации

«Центр гражданского образования и прав человека»

Соболева Ирина Евгеньевна